**Возможные способы внедрения проектной разработки в образовательную практику школы**

**МОУ СОШ №32 г. Подольск, проект «Наследие Подмосковья»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапыреализации | Деятельность | Сроки | Ответственные |
| Подготови-тельный(сентябрь 2013г.-август 2014г.) | Организация деятельности рабочей группы по реализации проекта. | Сентябрь2013г. | Ответственный за организациюмузея. Администрация |
| Создание Совета, актива музея, секций по направлениям. | Сентябрь2013г. | Ответственный за организациюмузея  |
| Теоретическое осмысление проблем создания музея, как открытого информационно-исследовательского центра по изучению истории авиации и космонавтики: изучение педагогической, нормативной, инструктивно-методической литературы. Анализ и выбор оптимальных способов решения задач проекта | Сентябрь2013г. | Рабочая группа |
| Формирование фонда материалов. | Сентябрь2013г. –сентябрь 2014г. | Рабочая группа, (Совет музея, актив музея) |
| Оформление документации. Создание тематико-экспозиционного плана музея. | Сентябрь-Октябрь2013г. | Ответственный за организациюмузея |
|  Разработка программ дополнительного образования. | Сентябрь2013г. | Рабочая группа, (Совет музея, актив музея) |
| Создание странички на информационном сайте школы. | Октябрь,Ноябрь2013г. | Ответственный за организациюмузея. Руководитель пресс-центра |
| Участие в муниципальных, региональных, Всероссийских социально значимых акциях, историко-краеведческих конкурсах, проектах, слетах, фестивалях. | В течениеуч. года | (Совет музея, актив музея) |
| Экспедиционно-поисковая деятельность, Вахты Памяти.  | Сентябрь 2013г.,Апрель –май 2014г. | Руководитель ЦентраНравственного и патриотич. воспитания, актив музея. |
|  | Исследовательская деятельность. | В течениеуч. года | Руководители объединений |
| Создание Книги Памяти. | Апрель,Май2013г. | Кл. руководи-тели  |
| Внедрен-ческий этап (сентябрь 2014г.-август2015г.) | Материально-техническое обеспечение проекта | В течениеуч. года | Администрация |
| Приобретение музейного оборудования. | Сентябрь-ноябрь | Ответст-венный за организациюмузеяАдминистрация |
| Экспедиционно-поисковая деятельность, Вахты Памяти.  | Сентябрь 2014г.,Апрель –май 2015г | Руководитель секции |
| Оформление разделов экспозиции музея. | Октябрь –ноябрь2013г. | Рабочая группа |
| Экскурсионная работа | В течениеуч.года | Руководитель секции |
| Создание банка данных виртуальных экскурсий | Февраль 2015 года | Руководитель секции |
| Работа в архивах. | В течениеуч.года | Руководители объединений, секций |
| Участие в муниципальных, региональных, Всероссийских социально значимых акциях, историко-краеведческих конкурсах, проектах, слетах, фестивалях. |  | Руководители секций,Руководители объединений |
| Создание среды по патриотическому и гражданскому воспитанию обучающихся, по ценностной и будущей профессиональной ориентации личности. | В течениеуч.года | Рабочая группа, Совет музея |
| Использование ИКТ технологий в работе музея, создание электронной базы данных фонда музея, справочно-информационного фонда, банка данных о состоянии и результатах деятельности музея). | В течениеуч.года | Руководители секций |
| Организация взаимодействия с профильными музеями, общественными организациями, местным самоуправлением, исследовательскими центрами. | В течениеуч.года | Ответственный за организациюмузеяАдминистра-ция |
| Интегрированность в учебно-воспитательный процесс. Создание учебных программ.  | В течениеуч.года | Руководители секций, |
|  | Создание программ с профильными государственными музеями и архивами (Центральным Домом Авиации и Космонавтики, ГКУ МО ЦГАМО) для ведения научно-исследовательской деятельности. | Апрель, май 2015г. | Ответственный за организациюмузея,Руководители секций |
|  | Участие в проектном конкурсе на премию губернатора МО «Наше Подмосковье» | Апрель-август 2015г. | Ответственный за организациюмузея, рабочая группа |
| Аналитико-обобщаю- щий этап (сентябрь2015г.- декабрь 2015г.) | Мониторинг и анализ состояния информационно-исследовательской среды по изучению Истории авиации и космонавтики России в школе.  | Сентябрь -декабрь2015г. | Ответственный за организациюмузея |
| Разработка возможных форм представления результатов реализации проекта на муниципальном, региональном уровнях с учетом использования ИКТ. | Ноябрь2015г. | Совет музея, Руководи тели секций |
| Представление исследовательских, проектных работ на 3-ем Всероссийском слете Талалихинцев. | Октябрь2015г. | Руководители секций, отрядов и объединений |
| Отчет о результатах реализации проекта сентября 2013 –августа 2015гг.Обсуждение результатов проекта на итоговом школьном семинаре. | Декабрь 2015г. | Ответственный за организациюмузеяРуководители секций |